教育部九十八年度中小學科學教育專案期末報告大綱

計  畫  名  稱：高中生物學動、植物組織切片數位化研究及工作

主    持    人：洪  敬  承

執  行  單  位：台北市立成功高級中學

- 計畫目的

  - 將本校近年採購的近100種動植物組織切片、包埋玻片以數位顯微鏡拍攝後數位化，再進行分類，放置教育部網頁進行資源分享，藉此可使中學的教師有系統的來使用這些無版權的數位相片進行教學活動。

  - 將數位相片編輯後印製成圖鑑，提供全國各高中生物教師，於奧林匹亞等各種國內外大型生物科學科能力競賽時，培訓學生使用。

  - 提供全台學生遠距教學資源，以達到教育推動及交流之目的。

- 研究方法

  - 先將校內所有玻片進行系統分類，可簡易地分為動物、植物及微生物，並製作玻片清單，若有不足再進行採購補強。

  - 先對動物玻片及包埋玻片如各目昆蟲玻片進行拍攝工作，拍攝過程一張玻片需拍低倍及高倍並於圖鑑內註明放大倍率，玻片內特殊細胞或結構需拍特寫並予以說明，如顯微測量後待測物長寬的數據，俾便生物科教師教學時使用。

  - 拍攝過程與鑑定分析過程如遇困難或特殊玻片需求時，商請大學相關領域教授專家給予指導、修正。

  - 本年度計劃結束前，已完成近百張玻片的數位化工作。

  - 遠距教學網站之建立及維護。

- 研究成果

  - 顯微昆蟲切片數位化資料庫之建立。

  - 遠距教學網站建立及資源分享。

  - 顯微昆蟲討論區之建立。

- 討論及建議（含遭遇之困難與解決方法）

本計劃針對「92-93年度中小學科學教育計畫專案─籌訓新昆蟲科學博物館之研究及工作」之計劃成果加以實際應用及推廣，成功高中昆蟲館之完成，可提供全台高中職、國中小學童戶外研習之所用，以達成教育普及及推廣之目標；目前本實驗已建立專屬網站，並進行校內試用階段，待校內試用期過後修正相關問題，即可正式對外開放使用，配合昆蟲館之教育目標，以期達成計劃最大使用效能之應用。

本校專屬網頁網址如下：http://insect.sogi168.com/web/

本校學生執行計劃情形如下：

本計劃支援單位及負責人照片如下

- 中央研究院國家動物實驗中心  謝偉鈞先生

- 國立台灣科技大學 高分子工程系 楊銘乾教授

有鑑於國中及高中生物學各版本教科書中均有動、植物組織切片圖片，多數過小且因圖片版權問題，使生物科教師於教學使用時，成效極其有限。因此本計劃期以系統化的方式將動、植物組織、顯微昆蟲及微生物等可能取得的玻片建立一完整之數位組織切片資料庫，以提供教師教學時及各項競賽培訓學生時使用。

唯計劃進行中發現以下困難點：

1.設備、資源不足

2.經費資源今年度只核撥當初申請之50%，無法達成當初預期之成效。

3.分工整合困難